## Hoja1
PROEXOE 2015
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera, Dr. Rogelio Montemayor Seguy
| 2015 | [11 empty] | 2016 | [11 empty] | 2017 | [11 empty] | 2018
| ENERO. | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
Participación Convocatoria PROEXOE 2015 | 30
Asignación de Recurso PROEXOE 2015 |  |  |  |  | 25
Construcción cafetería $4,773,034.00
Centro de Maquinado vertical $ 1,638,940.00
Unidad Robótica $ 1,160,000.00
Apertura de cuenta productiva | [10 empty] | 26
Depósito de recurso Federal | [12 empty] | 19
Presupuesto Base obra ICIFED | [17 empty] | 21
Estudio de mecánica de suelo (construcción) | [19 empty] | 23
Gestión de cambio de meta | [21 empty] | 25
Autorización de cambio de meta | [22 empty] | 7
Licitación pública Equipo especializado ICIFED | [25 empty] | 16
Fallo Unidad Robótica | [26 empty] | 2
Fallo Centro de Maquinado Vertical | [27 empty] | 20
Entrega y pago de Unidad Robótica | [29 empty] | 15 | 10
Entrega y pago de Centro de Maquinado Vertical | [29 empty] | 23 |  | 29
Inicio de obra Construcción (1a etapa) Cafetería | [34 empty] | 21
Conclusión programada de construcción | [42 empty] | 5
Recurso Ejercido $ 2,772,400.00 | 0 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1615000 | 775000 |  |  |  | $